## SCHEDULE
MO18 OI Workshop
Site: F16 (Taichung, Taiwan) Room : A-B879B
Topic | Introduction | Deploy work | Bug fix / QA | Bug fix / QA | Bug fix / QA
TIME | 2020-01-06 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10
8:30 | Arrive and settle down location: A-B879B | Deploy - Table / SP /View OMT MOS core team 8:30 ~ 10:00 (90 min) | Debug/Q&A -EOH OMT MOS core team 8:30 ~ 10:00 (90 min) | Debug/Q&A - Laser focus OMT MOS core team 8:30 ~ 10:00 (90 min) | Debug/Q&A - Landing page OMT MOS core team 8:30 ~ 10:00 (90 min)
9:00 | Sponsor message Beng Chea Lim (bengchea) 9:00 ~ 9:15 (15 min)
9:30 | Safety EHS 9:15 ~ 9:25 (10 min)
10:00 | DRS user training Shrek Huang (shrekhuang) 9:25 ~ 9:55 (30 min)
Break (15 min)
10:30 | DRS admin training Rick Lin (ricklin) 10:10 ~ 10:40 (30 min) | Deploy - Table / SP /View OMT MOS core team 10:15 ~ 11:45 (90 min) | Debug/Q&A - EOH OMT MOS core team 10:15 ~ 11:45 (90 min) | Debug/Q&A - Run Rate OMT MOS core team 10:15 ~ 11:45 (90 min) | Debug/Q&A - DRS OMT MOS core team 10:15 ~ 11:45 (90 min)
11:00 | MOS user training Hunna Liu (hunnaliu) 10:40 ~ 11:40 (60 min)
Lunch
13:00 | MOS win case sharing Annie Chen (anniec) 01:00 ~ 01:30 (30 min) | Deploy - Table / SP /View OMT MOS core team 1:15 ~ 2:45 (90 min) | Debug/Q&A - ROC Dash OMT MOS core team 1:15 ~ 2:45 (90 min) | Debug/Q&A - Detail report OMT MOS core team 1:15 ~ 2:45 (90 min) | Debug/Q&A - DRS OMT MOS core team 1:15 ~ 2:45 (90 min)
13:30 | MOS DB object-- EOH Eng, SEPD by technode Wallace Hsu (jwhsu) 01:30 ~ 02:00 (30 min)
Break (15 min)
14:00 | MOS DB object-- Key_index_day, metrics_weekly Matt Chen (chenmatt) 02:15 ~ 02:45 (30 min) | Deploy - Table / SP /View OMT MOS core team 1:15 ~ 2:45 (90 min) | Debug/Q&A - ROC Dash OMT MOS core team 3:00 ~ 4:30 (90 min) | Debug/Q&A - Detail report OMT MOS core team 3:00 ~ 4:30 (90 min) | Debug/Q&A - Others OMT MOS core team 3:00 ~ 4:30 (90 min)
14:30 | MOS DB architecture Kenny Chen (lidato) 02:45 ~ 03:45 (60 min)
15:00 |  | Deploy - ASP .NET(UI) OMT MOS core team 3:00 ~ 4:30 (90 min)
15:30
Break (15 min)
16:00 | MOS ASP.NET architecture Wendy Hu (wendyhu) 04:00 ~ 04:45 (45 min) | Deploy - ASP .NET(UI) OMT MOS core team 3:00 ~ 4:30 (90 min)
16:30